3 Сведения о составе и содержании благотворительных

программ Фонда:

В 2025 году Фондом осуществлялась реализация следующих благотворительных

программ:

1) Благотворительные программы «Особенный театр»,  и « «Школа мастеров», утвержденные Советом Фонда, протокол №10 от «.20»июня 2023г.

Задачи благотворительной программы:

Главной целью проекта является создание условий для успешной деятельности интегрированного театра: интеграция людей с ОВЗ и другими особенностями развития в социум с помощью театральных методов и инструментов и формирование устойчивого интереса зрительской аудитории к инклюзивному искусству для привлечения внимания к теме равных возможностей и равного доступа к культурным и социальным институтам.

Задачи проекта: развитие интегрированного театра в Волгограде и системы дополнительного образования для людей с разными возможностями; поиск новых театральных форм и выработка соответствующей методологии для различных инклюзивных групп; поддержка талантов человека и нахождение художественных средств для их выражения вне зависимости от ограничений по здоровью; объединение людей с разными возможностями посредством театра.

Описание запланированных мероприятий :

Рабочий план реализации проекта

| Дата и место | Название мероприятия | Финансирование | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.09.2025 ТЦ «Цитрус» | Презентация выставки «Особенный художник» (особенный ребенок Анна Коняхина) | Организация экспозиции за счет собственных средств | В программе презентации примут участие дети инвалиды Лицея№8, педагоги, известный художник Коваль В.Э. |
| 30.09.2025 МБУ МЦ «Родина» | Фестиваль творчества «Лето нашего детства» | За счет софинансирования, собственный средств. | Гриновецкая Е.В., Кравцова В.А., Степанчук О.А. |
| 12.10.2022 Парк им. Саши Филиппова | Показ музыкального спектакля «Три толстяка» с участием ребят с ОВЗ | Организация костюмов, озвучивания, декораций за счет собственных средств и средств Гранта: средства на костюмы, парики, реквизит, а также средства на транспортировку участников спектакля и оборудования | Гриновецкая Е.В., Строева Е.А. |
| 12.11.2025 Детское отделение Волгоградского областного ожогового центра | Показ музыкального спектакля «Три толстяка» с участием ребят с ОВЗ, | Средств Гранта: средства на костюмы, парики, реквизит, а также средства на транспортировку участников спектакля и оборудования | Гриновецкая Е.В., Строева Е.А. |
| 14.11.2025 Детское отделение Волгоградского областного онкологического центра | Показ музыкального спектакля «Три толстяка» с участием ребят с ОВЗ, творческих коллективов и солистов Волгограда | Средств Гранта: средства на костюмы, парики, реквизит, а также средства на транспортировку участников спектакля и оборудования | Гриновецкая Е.В., Строева Е.А. |
| 04.11.2025 МБУ МЦ «Родина» | Концерт «В единстве наша сила» с участием ребят с ОВЗ и творческих коллективов Волгограда | Средства Гранта: ноутбук для составления программы и записи фонограмм, головные микрофонные гарнитуры | Гриновецкая Е.В., Кравцова В.А., Степанчук О.А., Муртазаева О.В. Здвижкова Е. А., творческие, творческие инклюзивные коллективы Волгограда |
| 03.12.2025 МБУ МЦ «Родина» | Интегрированный фестиваль «Таланты Волгограда» с участием ребят с ОВЗ и творческих коллективов Волгограда | Средства Гранта на наградные материалы: дипломы, Благодарственные письма, Медали, подарки. Затраты на транспортировку участников. | Гриновецкая Е.В., Кравцова В.А., Степанчук О.А., Муртазаева О.В. Здвижкова Е.А., творческие, творческие инклюзивные коллективы Волгограда |
| 25.12.2025 МБУ МЦ «Родина» | Новогодний музыкальный спектакль «Листок желаний» | Собственные средства, а также средства Гранта на запись фонограмм-Ноутбук; Приобретение костюмов, париков, изготовление декораций | Гриновецкая Е.В., Кравцова В.А., Степанчук О.А., Муртазаева О.В. Здвижкова Е.А., творческие, творческие инклюзивные коллективы Волгограда |
| 26.12.2025 МБУ МЦ «Родина» | Новогодний музыкальный спектакль «Листок желаний» | Собственные средства, а также средства Гранта на запись фонограмм-Ноутбук; Приобретение костюмов, париков, изготовление декораций | Гриновецкая Е.В., Кравцова В.А., Степанчук О.А., Муртазаева О.В. Здвижкова Е.А., творческие, творческие инклюзивные коллективы Волгограда |
| 08.01.2025 МБУ МЦ «Родина» | Организации выставки рисунков «Рождественское чудо» | Софинансирование и средства Гранта: приобретение паспарту, транспортировка участников презентации | Гриновецкая Е.В., Здвижкова Е. А., |
| 09.03.2025 МБУ МЦ «Родина» | Концерт «Это время Весны!» | Софинансирование и средства Гранта: перкуссионные музыкальные инструменты, ноутбук, подъемнк, пандус, | Гриновецкая Е.В., Кравцова В.А., Степанчук О.А., Муртазаева О.В. Здвижкова Е. А., творческие, творческие инклюзивные коллективы Волгограда |
| 07.05.2025 МБУ МЦ «Родина» | Фестиваль «Песнь великой Победы» | Средства Гранта на наградные материалы: дипломы, Благодарственные письма, Медали, подарки. Затраты на транспортировку участников. | Гриновецкая Е.В., Кравцова В.А., Степанчук О.А., Муртазаева О.В. Здвижкова Е. А., творческие, творческие инклюзивные коллективы Волгограда |
| 01.06.2025 ЦПКиО | Фестиваль «Следуй за мечтой» | Средства Гранта на наградные материалы: дипломы, Благодарственные письма, Медали, подарки. Затраты на транспортировку участников. | Гриновецкая Е.В., Кравцова В.А., Степанчук О.А., |
| 08.07.2023 Тур-база «Дача Поддубного» | Фестиваль «Семья-основа счастья» | Средства Гранта на наградные материалы: дипломы, Благодарственные письма, Медали, подарки. Затраты на транспортировку участников. | Гриновецкая Е.В., Кравцова В.А., Степанчук О.А., |
| 15.10.2025-15.10.2026 (1 раз в месяц) | Консультации специалистов: психолог, преподаватель по вокалу, педагог по работе с инвалидами по слуху и зрению. | Софинансирование: оборудованный кабинет | Муртазаева О.В, Строева Е.А., Кравцова В.А. |
| 15.10.2025-15.10.2026 (1 раз в месяц) | Занятия в театральной студии, проведение курса Арт-терапии- педагог-режиссер Елена Гриновецкая | Средства Гранта: резиновые коврики, перкуссионные музыкальные инструменты, ноутбук | Гриновецкая Е.В. |
| 03.12.2025 | Интегрированный фестиваль «Таланты Волгограда» | Средства партнеров,благотворительные пожертвования | Гриновецкая Е.В. |

Срок реализации: декабрь 2025 года

Сумма запланированных расходов:

377 748,00 (Триста семьдесят семь тысяч семьсот сорок восемь) рублей

2) Благотворительная программа «Школа мастеров», утверждена Советом Фонда, протокол №10 от «20» июня 2023г.

Задачи благотворительной программы:

- Разработка и внедрение новых форм досуга для молодежи города Волгограда и Волгоградской области, разработка мастер-классов для людей с ОВЗ на основе народной традиционной культуры;

- Вовлечение молодежи Волгограда и Волгоградской области в том числе с ОВЗ, в новые формы досуга.

3.Информационное сопровождение программы

Описание запланированных мероприятий :

Календарный план Благотворительной программы «Школа мастеров» на 2023 год

| Задача,дата | Мероприятие | Площадка, ответственный | количественные | качественные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка и внедрение новых форм досуга для молодежи города Волгограда и Волгоградской области на основе народной традиционной культуры; 27.08.25 | Организационный сбор волонтеров, планирование работы по проекту определение ответственных компетенций и коммуникаций, размещение в соцсетях, группах приглашений для добровольцев и наставников к участию в проекте. | Молодежный Центр «Родина» Отв.-наставник отряда «Творческий десант» Гриновецкая Е.В. (Центральный район Волгограда), МЦ «Территория» МУ Центр по работе с подростками и молодежью «Форум»-ответственный- Хлыбова Д. | В сборах приняло участие более 100 волонтеров из 5 добровольческих объединений привлечено внимание более 2400 студентов вузов и сузов Волгограда, через рассылку приглашений и размещение в 11 соцсетях участников волонтерских объединений, на страницах и в группах участников, на интернет-ресурсах 10 партнеров Проекта | Запланирована работа по проекту, определены компетенции волонтеров отряда , намечены необходимые коммуникации, ,созданы условия для работы штаба волонтеров отряда «Творческий десант», «Друзья _из_Кра» в т.ч добровольцев с ОВЗ в т.ч добровольцы с ОВЗ отв. Е.Гриновецкая, Д.Хлыбова, сделана рассылка, размещение в соцсетях, группах приглашений для добровольцев и наставников к участию в проекте. Привлечен интерес наставников, студентов сузов и вузов Волгограда и Волгоградской области, молодежи с ОВЗ к участию в реализации Проекта https://vk.com/drug_iz_kra https://vk.com/integral_134 https://vk.com/club209062983 https://vk.com/skp.vspu https://www.volgmed.ru/ https://vgiik.com/sveden/5-kafedra-socialno-kulturnoi-dejatelnosti.html https://vk.com/public189237798 https://vk.com/public218671713 https://www.volgmed.ru/ https://vk.com/dk_sudoverf https://vk.com/club113010777 |
|  | Рассылка анкет и заявок на участие в онлайн-конкурсе Презентаций, сбор и обработка информации об участниках | Пресс-Центр, отв Скворцова Вероника Леонидовна, администратор Шулекина Юлия Георгиевна Молодежный Центр «Родина» Отв.-наставник отряда «Творческий десант» Гриновецкая Е.В.,командир отряда Барсуков Д.А. (Центральный район Волгограда), МЦ «Территория» МУ Центр по работе с подростками и молодежью «Форум»-ответственный- Хлыбова Дарья Александровна. | Произведено 129 Email-рассылок,120 СМС рассылок, Опубликована 1 Афиша, 1 Пресс-релиз в СМИ ,в 12 группах участников целевых групп, 10 партнеров Проекта | Проведены Email-рассылки – один из самых эффективных способов взаимодействия с целевыми группами. Использованы для СМС оповещения, телефонны е приложения WhatsApp и чат-боты Телеграм. Провели оповещение и рассылку анкет и заявок на 100%, сбор информации об участниках конкурса Презентаций и обработку анкет и заявок на 80%, Разместили приглашения на предстоящее мероприятие на ресурсах партнеров и участников https://vk.com/drug_iz_kra https://vk.com/integral_134 https://vk.com/club209062983 https://vk.com/skp.vspu https://www.volgmed.ru/ https://vgiik.com/sveden/5-kafedra-socialno-kulturnoi-dejatelnosti.html https://vk.com/public189237798 https://vk.com/public218671713 https://www.volgmed.ru/ https://vk.com/dk_sudoverf https://vk.com/club113010777 разработали и опубликовали в СМИ и на интернет-ресурсах Афишу и Пресс-релиз предстоящего мероприятия на доступных ресурсах. |
| 06.10.25 | Проведение очного мероприятия по творческой защите рекламных презентаций «Стало модным – быть Народным!», награждение победителей и участников. | Зал-лекторий интерактивного Музея «Россия-моя история»120 чел, исторические программы. Ответственный-режиссер-постановщик Каминская Ю.А., организаторы: звукорежиссер Майер А.А., видеоинженер Тимиров В.В., ивент-менеджер Ракитина В.П., председатель жюри Капля О.В., блогер Гриновецкая О.В., Ведущий Барсуков Д.А. | Создано 12 рекламных Презентаций от 12 команд, для размещения в12соцсетях тим лидеров, СМИ, опубликован 1 Пост-релиз,1000 фотографий,1 видео мероприятия,2 рекламные интеграции от блогера, снято 1 шоу для RuTube привлечено 120 участников очно и 120-онлайн, набрано 2000 просмотров (прямой эфир в VK),приняло участие 12 наставников. Вручено 12 дипломов, 120 призовых экскурсионных билетов, 3 лучшие командные Презентации отмечены призовыми планшетами | Созданы команды- участники мероприятия из числа молодежи Волгограда и Волгоградской области в т.ч. с ОВЗ, представившие Презентации «Стало модным – быть Народным!». Проведена работа орг-комитета, организаторов и жюри по приему и оценке презентацией на конкурс Презентаций «Стало модным – быть Народным!», по организации защиты презентаций и награждению победителей и участников призовыми входными билетами на экскурсии Музея «Россия-моя история», сертификатами на аттракционы в Парке ЦПКиО. Опубликованы Пост-релиз, фотоотчеты, выпустили 2 рекламных интеграций, сняли шоу для RuTube, Привлечено внимание активной молодежи и наставников Волгоградского региона к созданию «Банка идей» для разработки инновационных досуговых молодежных мероприятий на основе народной культуры. Мероприятие освещено в СМИ, На доступных интернет- ресурсах участников и партнеров Проекта |
| 09.09.25 | Организация и оформление (баннеры, ролапы, реквизит) интерактивной молодежной игровой площадки «Держись, казак, атаманом будешь!» с показательными выступлениями казачьих коллективов и мастер-классом по фланкировке, в рамках празднования Дня города, с участием команд волонтеров, добровольцев, творческих студенческих коллективов, в т.ч. с ОВЗ, Изготовление и распространение печатной(листовки) и сувенирной продукции с символикой Волгограда в народном стиле. | Площадка-Нижняя терраса наб. 62-й Армии (ул. Ковентри – Амфитеатр)-ответственный режиссер-организатор ,специалист по работе с молодежью Гриновецкая Е.В. Севастопольская Набережная Красноармейского района-ответственный-директор МБУ «Центр культуры и молодежной политики Красноармейского района» Самитов Р.Р. Работа Пресс-Центра- изготовление листовок, создание пабликов, размещение фотографий в соцсетях | К организации привлечено 4 молодежные команды, в т.ч. с ОВЗ, 4 наставника,в мероприятии приняло участие более 400 человек, сделано 2 публикации ,сделано и опубликовано более 1000 фотографий, изготовлено 2 баннера, 4 ролапа, изготовлено и вручено в качестве приза 200 сумок-шоперов,200 значков с символикой Волгограда в народном стиле, изготовлено и распространено 1000 листовок –«Памятные места народной культуры Волгограда» | К участию в организации интерактивной площадки привлечены созданные команды - участники мероприятия из числа молодежи Волгограда и Волгоградской области в т.ч. с ОВЗ, представившие Презентации «Стало модным – быть Народным!», волонтеры и добровольцы отрядов «Творческий десант» и «Друзья _из_ Кра»,подростки и молодежь, в т.ч. с ОВЗ, произошел обмен опытом и получены позитивные эмоции от творческого взаимодействия коллективов и команд. Мероприятие освещено в СМИ, на ресурсах участников и партнеров, участниками получен опыт публичных выступлений, для организаторов-развитие коммуникаций, взаимоотношений с партнерами (размещение логотипов партнеров Проекта на баннерах и печатной продукции) ,привлечение новых партнеров и новых коммуникаций с административными и общественны ми организациями, что способствует популяризации темы народной культуры, создает новые возможности и пополняет «Банк идей» новыми разработками. |
| 20.09.25 | Подготовка условий для организации «Школы Мастеров», приобретение дополнительного оборудования для Пресс-Центра ( картриджи для принтеров, бумага для печати, маркеры, ручки, брендированные блокноты) , а также для Зоны мастер-классов (50 складных стульев ,10 складных столов, флипчарт, плазменная панель на мобильной стойке, ноутбук, указка-презентер, микрофон, колонки ).Зоны индивидуально-командной работы (Стол, 7 стульев, флипчарт, пуфы. ).Зоны работы в малых группах (5 столов, 20 стульев, ноутбук, проектор, экран, магнитно-маркерная доска, флипчарт).Зоны коворкинга (пуфы, флипчарт. )Танцевальной зоны (диджейский пульт-вертушки для молодежной вечеринки «Танцуй,Россия!»). | Площадка-МБУ МЦ «Родина» ул. Невская д. 13,; отв. Гриновецкая Е.В. Площадка-МБУ МДЦ «Ровесник» ул. им. 50-летия Октября д.50, отв. Самитов Р.Р. Площадка-Нижняя терраса наб. 62-й Армии (ул. Ковентри – Амфитеатр)отв. Каминская Е.Ю. звукорежиссер Майер А.А. Областной Центр народного творчества, Красноармейский район,отв.Абросимов С.П. «Русская Усадьба» ЦСР «Теплый дом» Краснооктябрьский район,отв-Строева Е.А. | Подготовлены условия для организации «Школы Мастеров», приобретение дополнительного оборудования для Пресс-Центра ( картриджи для принтеров, бумага для печати, маркеры, ручки, брендированные блокноты) , а также для Зоны мастер-классов (50 складных стульев ,10 складных столов, 1 флипчарт, плазменная панель на мобильной стойке, ноутбук, указка-презентер, микрофон, колонки ).Зоны индивидуально-командной работы (Стол, 7 стульев, 1флипчарт, пуфы. ).Зоны работы в малых группах (5 столов, 20 стульев, ноутбук, проектор, экран, магнитно-маркерная доска, флипчарт).Зоны коворкинга (пуфы, флипчарт. )Танцевальной зоны (1диджейский пульт-вертушки для молодежной вечеринки «Танцуй, Россия!»). | Созданы комфортные условия, приобретено техническое оснащение и оборудование для организации и проведения «Школы Мастеров», что в сою очередь привлечет к Проекту большое количество участников из числа современной молодежи, в т.ч. с ОВЗ, а также откроет новые возможности для волонтеров- добровольцев , наставников и партнеров Проекта |
| С 30 сент-7 окт | Разработка и рассылка приглашений и программы мастер- классов «Школа мастеров», приглашение спикеров, наставников, руководителей мастер-классов к участию в программе, приобретение и подготовка раздаточных и расходных материалов. | МБУ МЦ «Родина» ул. Невская 13 (Центральный район)Пресс-центр» отв.Скворцова В.,Степанчук О.А. | Разработано 7 программ на 7 мастер- классов «Школы мастеров» на 5 месяцев, приглашены спикеры- 7ч,наставники молодежи – 12 ч., руководители мастер-классов 5 ч, сделана рассылка по электронной почте на 250 адресов, и в соцсети участников, добровольцев, наставников и партнеров Проекта | Разработана программа мастер- классов «Школы мастеров» на 5 месяцев, приглашены спикеры- наставники молодежи, руководители мастер-классов, сделана рассылка по электронной почте и в соцсети участников и партнеров Проекта , провели оповещение на 100% |
| С 1 октября по 7 октября | Доработка Положения интегрированного Благотворительного фестиваля творчества «Таланты Волгограда», разработан Пресс-релиз мероприятия, приглашения, согласован состав жюри из числа наставников молодежи, руководителей творческих коллективов и специалистов event-индустрии, определены партнеры и спонсоры фестиваля, организаторы и руководители мастер-классов | МБУ МЦ «Родина», ответственный Гриновецкая Е.В., Шулекина Ю.Г. Скворцова В. | Дополнено 1 Положение, разработан макет 1 приглашения, Сделана рассылка Пресс-релиза на 10 интернет-ресурсов партнеров, размещено в 4 СМИ | Дополнено Положение Интегрированного Благотворительного фестиваля творчества «Таланты Волгограда», разработан и размещен в СМИ и на интернет- ресурсах участников Проекта и партнеров Пресс-релиз мероприятия, разработан макет приглашения, согласован состав жюри из числа наставников молодежи, руководителей творческих коллективов и специалистов event-индустрии, определены партнеры и спонсоры фестиваля, организаторы и руководители мастер-классов. Проведена рассылка Пресс-релиза в соцсетях участников и партнеров Проекта. https://vk.com/drug_iz_kra https://vk.com/integral_134 https://vk.com/club209062983 https://vk.com/skp.vspu https://www.volgmed.ru/ https://vgiik.com/sveden/5-kafedra-socialno-kulturnoi-dejatelnosti.html https://vk.com/public189237798 https://vk.com/public218671713 https://www.volgmed.ru/ https://vk.com/dk_sudoverf https://vk.com/club113010777 |
| 14 окт-10 нояб | Сбор и обработка заявок от участников интегрированного Благотворительного фестиваля «Таланты Волгограда-2023», репетиции программы, печать дипломов, благодарственных писем, изготовление сувенирных значков с символикой фестиваля в народном стиле, печать баннера с размещением логотипов партнеров и спонсоров фестиваля, согласование данных участников по номинациям, обеспечение доступной среды для участников с ОВЗ, приглашение СМИ, МТВ, видеооператора,блогера | Зал МФЮА УК Красноармейский Адрес: г. Волгоград, ул. Бахтурова д. 25-г. МБУ МЦ «Родина»,ул. Невская 13; отв. Гриновецкая Е.В., Каминская Е.Ю, Скворцова В.Л., звукорежиссер Майер А.А. | Собрано и обработано 450 заявок , проведено 3 репетиции программы, организована печать 450 дипломов, 75 благодарственных писем, организовано изготовление 500 сувенирных значков с символикой фестиваля в народном стиле, печать1 баннера с размещением логотипов партнеров и спонсоров фестиваля, согласованы данные участников по номинациям, организовано обеспечение доступной среды для участников с ОВЗ: установлен 1пандус и 1подъемник на сцену для инвалидов -колясочников,организовано приглашение 2-хСМИ, 1 телеканала МТВ, 1видеооператора, 1блогера | Собраны и обработаны заявки от участников интегрированного Благотворительного фестиваля «Таланты Волгограда-2023», проведены репетиции программы, организована печать дипломов, благодарственных писем, изготовление сувенирных значков с символикой фестиваля в народном стиле, печать баннера с размещением логотипов партнеров и спонсоров фестиваля, согласованы данные участников по номинациям, организовано обеспечение доступной среды для участников с ОВЗ, приглашение СМИ, МТВ, видеооператора, блогера |
| 2-3декабря | Организация и проведение интегрированного Благотворительного фестиваля «Таланты Волгограда-2023»,Организация и проведение мастер- классов «Школы Мастеров» в рамках фестиваля, организация выставки художественного декоративно-прикладного творчества и «Благотворительного маркета» в пользу подростков и молодежи ЦСР «Теплый дом». | Зал МФЮА УК Красноармейский Адрес: г. Волгоград, ул. Бахтурова д. 25-г.ответственный-Хлыбова Д.А.Шулекина Ю.Г. МБУ МЦ «Родина»,ул. Невская 13; отв. Гриновецкая Е.В., Каминская Е.Ю, Скворцова В.Л., звукорежиссер Майер А.А. | привлечены волонтеры-добровольцы из 4-х отрядов , а также 4 наставника молодежи- в мастер-классах, 4 к организация выставки художественного декоративно-прикладного творчества . 450 участников фестиваля, 50 организаторов и волонтеров ,9 наставников-в составе жюри,приглашено 2-СМИ, 1 телеканал МТВ, 1видеооператор, 1блогер | С помощью интегрированного Благотворительного фестиваля «Таланты Волгограда-2023», к Проекту привлечены подростки и молодежб- участники творческих коллективов. К организация и проведению мастер- классо «Школы Мастеров» привлечены волонтеры-добровольцы из отрядов «Творческий десант», «Друзья _из_Кра», МФЮА, студенты ВГК им. П. А. Серебрякова а также наставники молодежи, к организация выставки художественного декоративно- прикладного творчества и «Благотворительного маркета» в пользу подростков и молодежи ЦСР «Теплый дом», привлечены специалисты по работе с молодежью с ОВЗ и добровольцы Проекта. Участники фестиваля, организаторы и волонтеры получили опыт участия в фольклорном ансамбле, игре на перкуссионных инструментах, изготовлении оберегов и художественной росписи по дереву. |
| 9 декабря | Молодежная танцевальная вечеринка «Танцуй, Россия!», посвященная Международному Дню волонтеров, для волонтеров и добровольцев и Тим -лидеров студенческих команд. | МБУ МЦ «Родина»,ул. Невская 13; (Центральный район) отв. Барсуков Д.А. МБУ МДЦ «Ровесник», ул. Им. 50-летия Октября (Красноармейский район) отв. Самитов Р.Р. | В 2-х танцевальных вечеринках (Центральный и Красноармейский район),приняло участие Более 100 человек ,опубликовано в соцсетях более 1000 фотографий. Сделано 2 публикации | Мотивирующее развлекательное досуговое мероприятие с модным диджеем, игровой конкурсной программой и награждением волонтеров и добровольцев, в т.ч. с ОВЗ, а также Тим-лидеров студенческих команд, принявших участие в организации фестиваля и мастер-классах «Школы мастеров», с помощью размещенных в соцсетях фотографий и видео с участием волонтеров, к Проекту привлечено внимание большого круга молодежи Волгограда и Волгоградской области |
| 23-24 дек | «Школа Мастеров» Темы «Народные традиции «Новогодья». Зимние народные обряды и праздники. Народные игры и забавы на открытом воздухе. Банк идей.. Креатив-лайк, подписка!». Коворкинг проводит Капля О.В., практикум «Креативный Дед Мороз»-Гриновецкая Е.В. | Коворкинг проведен в МБУ МЦ «Родина» (Центральный район),»Русская Усадьба» ЦСР «Теплый дом» (Краснооктябрьский район),отв. Гриновецкая Е.В., Капля О.В., Строева Е.А., Площадки с наряженными елками Волгограда Отв-Барсуков Д.А. | 7 инноваций в «Банке креативных идей», 250 участников Школы Мастеров получили теоретические знания о народных зимних праздниках, обрядах и традициях- очно, 4 наставника,500 человек-онлайн по видео-конференции,75 приняли участие в создании креативного образа Деда Мороза, 50 прошли практику в роли Дедов Морозов и Снегурочек, 50 инноваторов пополнили свои микроблоги новыми фотографиями, сдали промежуточный экзамен по темам Школы Мастеров, приняли участие в практикуме «Креативный Дед Мороз», участвовали в мини-игровых программах у елок Волгограда , взяли 20 Новогодних интервью у молодых волгоградцев на тему «Как вы хотели бы встретить Новый год?», раздали молодежи 500 приглашений в Школу Мастеров 50 буклетов с программой мероприятий. | Наполняется «Банк креативных идей», участники Школы Мастеров получили теоретические знания о народных зимних праздниках, обрядах и традициях, приняли участие в создании креативного образа Деда Мороза, связанного с их будущей профессией, прошли практику в роли Дедов Морозов и Снегурочек, поздравляя волгоградцев с наступающим Новым годом, инноваторы пополнили свои микроблоги новыми фотографиями, сдали промежуточный экзамен по темам Школы Мастеров, приняли участие в практикуме «Креативный Дед Мороз» , провели мини-игровые программы у елок Волгограда с поздравлениями и фотографиями, взяли Новогоднее интервью у молодых волгоградцев на тему «Как вы хотели бы встретить Новый год?», раздали молодежи приглашения в Школу Мастеров и буклеты с программой мероприятий. |

Срок реализации: бессрочно

Сумма запланированных расходов: 2064607.00 руб

Общая сумма использованных средств составила 2642355,00 руб (включая поддержку партнеров ,выраженную в денежном эквиваленте, и работу волонтеров на сумму 200 000,00 руб)