[bookmark: _Hlk172543663]3 Сведения о составе и содержании благотворительных 
программ Фонда:
В 2025 году Фондом осуществлялась реализация следующих благотворительных
программ:
1) Благотворительные программы «Особенный театр»,  и « «Школа мастеров», утвержденные Советом Фонда, протокол №10 от «.20»июня 2023г.
Задачи благотворительной программы:
Главной целью проекта является создание условий для успешной деятельности интегрированного театра: интеграция людей с ОВЗ и другими особенностями развития в социум с помощью театральных методов и инструментов и формирование устойчивого интереса зрительской аудитории к инклюзивному искусству для привлечения внимания к теме равных возможностей и равного доступа к культурным и социальным институтам.
Задачи проекта: развитие интегрированного театра в Волгограде и системы дополнительного образования для людей с разными возможностями; поиск новых театральных форм и выработка соответствующей методологии для различных инклюзивных групп; поддержка талантов человека и нахождение художественных средств для их выражения вне зависимости от ограничений по здоровью; объединение людей с разными возможностями посредством театра.

Описание запланированных мероприятий :
Рабочий план реализации проекта
	Дата и место
	Название мероприятия
	Финансирование
	Исполнители

	12.09.2025
ТЦ «Цитрус»
	Презентация выставки «Особенный художник» (особенный ребенок Анна Коняхина)

	Организация экспозиции за счет собственных средств
	В программе презентации примут участие дети инвалиды Лицея№8, педагоги, известный художник Коваль В.Э.

	30.09.2025
МБУ МЦ «Родина»
	Фестиваль творчества «Лето нашего детства» 

	За счет софинансирования, собственный средств.
	Гриновецкая Е.В., Кравцова В.А., Степанчук О.А.

	12.10.2022
Парк им. Саши Филиппова
	Показ музыкального спектакля «Три толстяка» с участием ребят с ОВЗ
	Организация костюмов, озвучивания, декораций за счет собственных средств и средств Гранта: средства на костюмы, парики, реквизит, а также средства на транспортировку участников спектакля и оборудования
	Гриновецкая Е.В., Строева Е.А.

	12.11.2025
Детское отделение Волгоградского областного ожогового центра
	Показ музыкального спектакля «Три толстяка» с участием ребят с ОВЗ,
	Средств Гранта: средства на костюмы, парики, реквизит, а также средства на транспортировку участников спектакля и оборудования
	Гриновецкая Е.В., Строева Е.А.

	14.11.2025
Детское отделение Волгоградского областного онкологического центра
	Показ музыкального спектакля «Три толстяка» с участием ребят с ОВЗ, творческих коллективов и солистов Волгограда
	Средств Гранта: средства на костюмы, парики, реквизит, а также средства на транспортировку участников спектакля и оборудования
	Гриновецкая Е.В., Строева Е.А.

	04.11.2025
МБУ МЦ «Родина»
	Концерт «В единстве наша сила» с участием ребят с ОВЗ и творческих коллективов Волгограда
	Средства Гранта: ноутбук
 для составления программы
 и записи фонограмм, головные микрофонные гарнитуры
	Гриновецкая Е.В., Кравцова В.А., Степанчук О.А., Муртазаева О.В.
Здвижкова Е. А., творческие, творческие инклюзивные коллективы Волгограда

	03.12.2025
МБУ МЦ «Родина»
	[bookmark: _Hlk113992944]Интегрированный фестиваль «Таланты Волгограда» с участием ребят с ОВЗ и творческих коллективов Волгограда
	Средства Гранта на наградные
материалы: дипломы,
Благодарственные письма,
Медали, подарки.
Затраты на транспортировку участников. 
	Гриновецкая Е.В., Кравцова В.А., Степанчук О.А., Муртазаева О.В. 
Здвижкова Е.А., творческие, творческие инклюзивные коллективы Волгограда

	25.12.2025
МБУ МЦ «Родина»
	Новогодний музыкальный спектакль «Листок желаний»
	Собственные средства, 
а также средства Гранта 
на запись фонограмм-Ноутбук;
Приобретение костюмов, париков, изготовление декораций 
	Гриновецкая Е.В., Кравцова В.А., Степанчук О.А., Муртазаева О.В. 
Здвижкова Е.А., творческие, творческие инклюзивные коллективы Волгограда

	26.12.2025
МБУ МЦ «Родина»
	Новогодний музыкальный спектакль «Листок желаний»
	Собственные средства, 
а также средства Гранта 
на запись фонограмм-Ноутбук;
Приобретение костюмов, париков, изготовление декораций
	Гриновецкая Е.В., Кравцова В.А., Степанчук О.А., Муртазаева О.В. 
Здвижкова Е.А., творческие, творческие инклюзивные коллективы Волгограда

	08.01.2025
МБУ МЦ «Родина»
	Организации выставки рисунков «Рождественское чудо» 

	Софинансирование и 
средства Гранта: приобретение паспарту, транспортировка участников презентации
	Гриновецкая Е.В., 
Здвижкова Е. А., 

	09.03.2025 МБУ МЦ «Родина»
	Концерт «Это время Весны!» 
	Софинансирование
 и средства Гранта:
 перкуссионные музыкальные
инструменты, ноутбук, подъемнк, пандус,
	Гриновецкая Е.В., Кравцова В.А., Степанчук О.А., Муртазаева О.В.
Здвижкова Е. А., творческие, творческие инклюзивные коллективы Волгограда

	07.05.2025
МБУ МЦ «Родина»
	Фестиваль «Песнь великой Победы»

	Средства Гранта на наградные
материалы: дипломы,
Благодарственные письма,
Медали, подарки.
Затраты на транспортировку участников.
	Гриновецкая Е.В., Кравцова В.А., Степанчук О.А., Муртазаева О.В.
Здвижкова Е. А., творческие, творческие инклюзивные коллективы Волгограда

	01.06.2025
ЦПКиО
	Фестиваль «Следуй за мечтой» 

	Средства Гранта на наградные
материалы: дипломы,
Благодарственные письма,
Медали, подарки.
Затраты на транспортировку участников.
	Гриновецкая Е.В., Кравцова В.А., Степанчук О.А.,

	08.07.2023
Тур-база «Дача Поддубного»
	Фестиваль «Семья-основа счастья»
	Средства Гранта на наградные
материалы: дипломы,
Благодарственные письма,
Медали, подарки.
Затраты на транспортировку участников.
	Гриновецкая Е.В., Кравцова В.А., Степанчук О.А.,

	15.10.2025-15.10.2026 (1 раз в месяц)
	[bookmark: _Hlk113992585]Консультации специалистов: психолог, преподаватель по вокалу, педагог по работе с инвалидами по слуху и зрению.
	Софинансирование: оборудованный кабинет
	Муртазаева О.В, Строева Е.А., Кравцова В.А.

	15.10.2025-15.10.2026 (1 раз в месяц)
	[bookmark: _Hlk113992603]Занятия в театральной студии, проведение курса Арт-терапии- педагог-режиссер Елена Гриновецкая
	Средства Гранта: резиновые коврики, перкуссионные музыкальные инструменты, ноутбук
	Гриновецкая Е.В.

	03.12.2025
	Интегрированный фестиваль «Таланты Волгограда»
	Средства партнеров,благотворительные пожертвования
	Гриновецкая Е.В.



Срок реализации: декабрь 2025 года
Сумма запланированных расходов:
377 748,00 (Триста семьдесят семь тысяч семьсот сорок восемь) рублей

2) Благотворительная программа «Школа мастеров», утверждена Советом Фонда, протокол №10 от «20» июня 2023г.
Задачи благотворительной программы:
1. Разработка и внедрение новых форм досуга для молодежи города Волгограда и Волгоградской области, разработка мастер-классов для людей с ОВЗ на основе народной традиционной культуры;
2. Вовлечение молодежи Волгограда и Волгоградской области в том числе с ОВЗ, в новые формы досуга.
3.Информационное сопровождение программы
Описание запланированных мероприятий :
Календарный план Благотворительной программы «Школа мастеров» на 2023 год
	Задача,дата
	Мероприятие
	Площадка, ответственный
	количественные
	качественные

	Разработка и внедрение новых форм досуга для молодежи города Волгограда и Волгоградской области на основе народной традиционной культуры;

27.08.25

	Организационный сбор волонтеров, планирование работы по проекту определение ответственных компетенций и коммуникаций, размещение в соцсетях, группах приглашений для добровольцев и наставников к участию в проекте.
	Молодежный Центр «Родина» 
Отв.-наставник отряда «Творческий десант» Гриновецкая Е.В.
(Центральный район Волгограда),
МЦ «Территория» МУ Центр по работе с подростками и молодежью «Форум»-ответственный- Хлыбова Д.
	В сборах приняло участие более 100 волонтеров из 5 добровольческих объединений
привлечено внимание более 2400 студентов вузов и сузов Волгограда, через рассылку приглашений и размещение в 11 соцсетях участников волонтерских объединений, на страницах и в группах участников, на интернет-ресурсах 10 партнеров Проекта
	Запланирована работа по проекту, 
определены компетенции 
волонтеров отряда , намечены 
необходимые коммуникации, 
,созданы условия для работы 
штаба волонтеров отряда 
«Творческий десант»,
 «Друзья _из_Кра»
 в т.ч добровольцев с ОВЗ в т.ч
 добровольцы с ОВЗ отв.
 Е.Гриновецкая, Д.Хлыбова, 
сделана рассылка, размещение 
в соцсетях, группах приглашений 
для добровольцев и наставников 
к участию в проекте.
Привлечен интерес наставников,
 студентов сузов и вузов
 Волгограда и Волгоградской
 области, молодежи с ОВЗ к участию
 в реализации Проекта
https://vk.com/drug_iz_kra
https://vk.com/integral_134
https://vk.com/club209062983
https://vk.com/skp.vspu
https://www.volgmed.ru/
https://vgiik.com/sveden/5-kafedra-socialno-kulturnoi-dejatelnosti.html
https://vk.com/public189237798
https://vk.com/public218671713
 https://www.volgmed.ru/
https://vk.com/dk_sudoverf
https://vk.com/club113010777





	
	Рассылка анкет и заявок на участие в онлайн-конкурсе Презентаций, сбор и обработка информации об участниках
	Пресс-Центр, отв Скворцова Вероника Леонидовна, администратор Шулекина Юлия Георгиевна
Молодежный Центр «Родина» 
Отв.-наставник отряда «Творческий десант» Гриновецкая Е.В.,командир отряда Барсуков Д.А.
(Центральный район Волгограда),
МЦ «Территория» МУ Центр по работе с подростками и молодежью «Форум»-ответственный- Хлыбова Дарья Александровна.
	Произведено 129
 Email-рассылок,120 СМС рассылок,
Опубликована 1 Афиша, 1 Пресс-релиз в СМИ ,в 12 группах участников целевых групп, 10 партнеров Проекта 
	Проведены Email-рассылки –
один из самых эффективных 
способов взаимодействия с
 целевыми группами. 
Использованы для СМС
 оповещения, телефонны
е приложения
WhatsApp и чат-боты 
Телеграм.
Провели оповещение и рассылку
 анкет и заявок на 100%, сбор
 информации об участниках 
конкурса Презентаций и обработку 
анкет и заявок на 80%,
Разместили приглашения на предстоящее мероприятие на ресурсах партнеров и участников

https://vk.com/drug_iz_kra
https://vk.com/integral_134
https://vk.com/club209062983
https://vk.com/skp.vspu
https://www.volgmed.ru/
https://vgiik.com/sveden/5-kafedra-socialno-kulturnoi-dejatelnosti.html
https://vk.com/public189237798
https://vk.com/public218671713
 https://www.volgmed.ru/
https://vk.com/dk_sudoverf
https://vk.com/club113010777
разработали и опубликовали в
 СМИ и на интернет-ресурсах 
Афишу и Пресс-релиз  
предстоящего мероприятия 
на доступных ресурсах.

	06.10.25
	Проведение очного мероприятия по творческой защите рекламных презентаций «Стало модным – быть  Народным!», награждение победителей и участников.

	Зал-лекторий интерактивного Музея «Россия-моя история»120 чел, исторические программы.
Ответственный-режиссер-постановщик Каминская Ю.А., организаторы: звукорежиссер Майер А.А., видеоинженер Тимиров В.В., ивент-менеджер Ракитина В.П., председатель жюри Капля О.В., блогер Гриновецкая О.В.,
Ведущий Барсуков Д.А.
	Создано 12 рекламных Презентаций
  от 12 команд, для размещения в12соцсетях тим лидеров, СМИ, опубликован 1 Пост-релиз,1000 фотографий,1 видео мероприятия,2 рекламные интеграции от блогера, снято 1 шоу для RuTube привлечено 120 участников очно и  120-онлайн, набрано 2000 просмотров (прямой эфир в VK),приняло участие 12 наставников. Вручено 12 дипломов, 120 призовых экскурсионных билетов, 3 лучшие командные Презентации отмечены призовыми планшетами
	Созданы команды- участники 
мероприятия из числа молодежи 
Волгограда и Волгоградской 
области в т.ч. с ОВЗ, представившие
 Презентации «Стало модным – 
быть Народным!». Проведена
работа орг-комитета, 
организаторов и жюри по
 приему и оценке презентацией 
на конкурс Презентаций 
«Стало модным – быть Народным!»,
по организации защиты 
презентаций и награждению 
победителей и участников
призовыми входными
 билетами на экскурсии 
Музея «Россия-моя история»,
 сертификатами на аттракционы 
в Парке ЦПКиО.
Опубликованы Пост-релиз, 
фотоотчеты, выпустили 2 рекламных 
интеграций, сняли шоу для RuTube,
Привлечено внимание активной
 молодежи и наставников 
Волгоградского региона к созданию
 «Банка идей» для разработки 
инновационных досуговых 
молодежных мероприятий на 
основе народной культуры.
 Мероприятие освещено в СМИ,
На доступных интернет- ресурсах 
участников и партнеров Проекта

	09.09.25
	Организация и оформление (баннеры, ролапы, реквизит) интерактивной молодежной игровой площадки «Держись, казак, атаманом будешь!» с показательными выступлениями казачьих коллективов и мастер-классом по фланкировке, в рамках празднования Дня города, с участием команд волонтеров, добровольцев, творческих студенческих коллективов, в т.ч. с ОВЗ,
Изготовление и распространение печатной(листовки) и сувенирной продукции с символикой Волгограда в народном стиле.

	Площадка-Нижняя терраса наб. 62-й Армии (ул. Ковентри – Амфитеатр)-ответственный режиссер-организатор ,специалист по работе с молодежью Гриновецкая Е.В.
Севастопольская Набережная Красноармейского района-ответственный-директор МБУ «Центр культуры и молодежной политики Красноармейского района» Самитов Р.Р.
Работа Пресс-Центра- изготовление листовок, создание пабликов, размещение фотографий в соцсетях

	К организации привлечено 4 молодежные команды, в т.ч. с ОВЗ, 4 наставника,в мероприятии приняло участие более 400 человек, сделано 2 публикации ,сделано и опубликовано более 1000 фотографий, изготовлено 2 баннера, 4 ролапа, изготовлено и вручено в качестве приза 200 сумок-шоперов,200 значков с символикой Волгограда в народном стиле, изготовлено и распространено 1000 листовок –«Памятные места народной культуры Волгограда»
	К участию в организации 
интерактивной площадки
привлечены созданные команды
- участники мероприятия из числа 
молодежи Волгограда и
 Волгоградской области в т.ч. с ОВЗ, 
представившие Презентации 
«Стало модным – быть Народным!»,
волонтеры и добровольцы отрядов
 «Творческий десант» и «Друзья _из_
Кра»,подростки и молодежь,
в т.ч. с ОВЗ, произошел обмен
 опытом и получены позитивные 
эмоции от творческого
 взаимодействия коллективов и 
команд. Мероприятие освещено в 
СМИ, на ресурсах участников и 
партнеров, участниками получен
 опыт публичных выступлений,
 для организаторов-развитие 
коммуникаций, взаимоотношений с 
партнерами (размещение логотипов
 партнеров Проекта на баннерах и 
печатной продукции) ,привлечение 
новых партнеров и новых 
коммуникаций с административными
 и общественны
ми организациями, что способствует
 популяризации темы народной
 культуры, создает новые 
возможности и пополняет 
«Банк идей»
новыми разработками.


	20.09.25
	Подготовка условий для организации «Школы Мастеров», приобретение дополнительного оборудования для Пресс-Центра ( картриджи для принтеров, бумага для печати, маркеры, ручки, брендированные блокноты) , а также для Зоны  мастер-классов (50 складных стульев ,10 складных столов, флипчарт, плазменная панель на мобильной стойке, ноутбук, указка-презентер, микрофон, колонки  ).Зоны индивидуально-командной работы (Стол, 7 стульев, флипчарт, пуфы. ).Зоны работы в малых группах (5 столов, 20 стульев, ноутбук, проектор, экран, магнитно-маркерная доска, флипчарт).Зоны коворкинга (пуфы, флипчарт. )Танцевальной зоны (диджейский пульт-вертушки для молодежной вечеринки «Танцуй,Россия!»).

	Площадка-МБУ МЦ «Родина»
ул. Невская д. 13,; отв. Гриновецкая Е.В. Площадка-МБУ МДЦ «Ровесник» ул. им. 50-летия Октября д.50, отв. Самитов Р.Р. Площадка-Нижняя терраса наб. 62-й Армии (ул. Ковентри – Амфитеатр)отв. Каминская Е.Ю. звукорежиссер Майер А.А.
Областной Центр народного творчества, Красноармейский район,отв.Абросимов С.П.
«Русская Усадьба» ЦСР «Теплый дом» Краснооктябрьский район,отв-Строева Е.А.
	Подготовлены условия для организации «Школы Мастеров», приобретение дополнительного оборудования для Пресс-Центра ( картриджи для принтеров, бумага для печати, маркеры, ручки, брендированные блокноты) , а также для Зоны  мастер-классов (50 складных стульев ,10 складных столов, 1 флипчарт, плазменная панель на мобильной стойке, ноутбук, указка-презентер, микрофон, колонки  ).Зоны индивидуально-командной работы (Стол, 7 стульев, 1флипчарт, пуфы. ).Зоны работы в малых группах (5 столов, 20 стульев, ноутбук, проектор, экран, магнитно-маркерная доска, флипчарт).Зоны коворкинга (пуфы, флипчарт. )Танцевальной зоны (1диджейский пульт-вертушки для молодежной вечеринки «Танцуй,
Россия!»).

	Созданы комфортные условия,
 приобретено техническое 
оснащение и оборудование 
для  организации и проведения 
«Школы Мастеров», 
что в сою очередь привлечет
 к Проекту большое количество 
участников из числа современной 
молодежи, в т.ч. с ОВЗ, а также
 откроет новые возможности для
 волонтеров- добровольцев ,
наставников и партнеров Проекта

	С 30 сент-7 окт
	Разработка и рассылка приглашений и программы мастер- классов «Школа мастеров», приглашение спикеров, наставников, руководителей мастер-классов к участию в программе, приобретение и подготовка раздаточных и расходных материалов.
	МБУ МЦ «Родина» ул. Невская 13 (Центральный район)Пресс-центр» отв.Скворцова В.,Степанчук О.А.
	Разработано 7 программ на 7 мастер- классов «Школы мастеров» на 5 месяцев, приглашены спикеры- 7ч,наставники молодежи – 12 ч., руководители мастер-классов 5 ч, сделана рассылка по электронной почте на 250 адресов, и в соцсети участников, добровольцев, наставников и партнеров Проекта
	Разработана программа 
мастер- классов «Школы мастеров» 
на 5 месяцев, приглашены
 спикеры- наставники молодежи,
 руководители мастер-классов, 
сделана рассылка по электронной
 почте и в соцсети 
участников и партнеров Проекта
, провели оповещение на 100%

	С 1 октября по 7 октября
	Доработка Положения интегрированного Благотворительного фестиваля творчества «Таланты Волгограда», разработан Пресс-релиз мероприятия, приглашения, согласован состав жюри из числа наставников молодежи, руководителей творческих коллективов и специалистов event-индустрии, определены партнеры и спонсоры фестиваля, организаторы и 
руководители мастер-классов
	МБУ МЦ «Родина», ответственный Гриновецкая Е.В., Шулекина Ю.Г.
Скворцова В.
	Дополнено 1 Положение, разработан макет 1 приглашения,
Сделана рассылка Пресс-релиза на 10 интернет-ресурсов партнеров,
размещено в 4 СМИ
	Дополнено Положение 
Интегрированного
 Благотворительного фестиваля 
творчества «Таланты Волгограда»,
 разработан и размещен в 
СМИ и на интернет- ресурсах
 участников Проекта и партнеров
 Пресс-релиз мероприятия,
 разработан макет приглашения, 
согласован состав жюри из числа 
наставников молодежи, 
руководителей творческих
 коллективов и специалистов 
event-индустрии, определены 
партнеры и спонсоры фестиваля, 
организаторы и руководители 
мастер-классов. 
Проведена рассылка Пресс-релиза в
 соцсетях участников и партнеров
 Проекта. https://vk.com/drug_iz_kra
https://vk.com/integral_134
https://vk.com/club209062983
https://vk.com/skp.vspu
https://www.volgmed.ru/
https://vgiik.com/sveden/5-kafedra-socialno-kulturnoi-dejatelnosti.html
https://vk.com/public189237798
https://vk.com/public218671713
 https://www.volgmed.ru/
https://vk.com/dk_sudoverf
https://vk.com/club113010777



	14 окт-10 нояб
	Сбор и обработка заявок от участников интегрированного Благотворительного фестиваля «Таланты Волгограда-2023», репетиции программы, печать дипломов, благодарственных писем, изготовление сувенирных значков с  символикой фестиваля в народном стиле, печать баннера с размещением логотипов партнеров и спонсоров фестиваля, согласование данных участников по номинациям, обеспечение доступной среды для участников с ОВЗ, приглашение СМИ, МТВ, видеооператора,блогера
	Зал МФЮА УК Красноармейский
Адрес: г. Волгоград, ул. Бахтурова д. 25-г.
МБУ МЦ «Родина»,ул. Невская 13; отв. Гриновецкая Е.В., Каминская Е.Ю,
Скворцова В.Л., звукорежиссер Майер А.А.

	Собрано и обработано 450 заявок , проведено 3 репетиции программы, организована печать 450 дипломов, 75 благодарственных писем, организовано изготовление 500 сувенирных значков с  символикой фестиваля в народном стиле, печать1 баннера с размещением логотипов партнеров и спонсоров фестиваля, согласованы данные участников по номинациям, организовано обеспечение доступной среды для участников с ОВЗ: установлен 1пандус и 1подъемник на сцену для инвалидов -колясочников,организовано приглашение 2-хСМИ, 1 телеканала МТВ, 1видеооператора, 1блогера
	Собраны и обработаны заявки 
от участников интегрированного 
Благотворительного фестиваля 
«Таланты Волгограда-2023», 
проведены репетиции программы,
 организована печать дипломов, 
благодарственных писем, 
изготовление сувенирных значков
 с  символикой фестиваля в народном
 стиле, печать баннера с 
размещением логотипов партнеров
 и спонсоров фестиваля,
 согласованы данные участников
 по номинациям, 
организовано обеспечение
 доступной среды для участников 
с ОВЗ, приглашение СМИ, МТВ,
 видеооператора, блогера

	2-3декабря
	Организация и проведение интегрированного Благотворительного фестиваля «Таланты Волгограда-2023»,Организация и проведение мастер- классов «Школы Мастеров» в рамках фестиваля, организация выставки художественного декоративно-прикладного творчества и «Благотворительного маркета» в пользу подростков и молодежи ЦСР «Теплый дом».

	Зал МФЮА УК Красноармейский
Адрес: г. Волгоград, ул. Бахтурова д. 25-г.ответственный-Хлыбова Д.А.Шулекина Ю.Г.
МБУ МЦ «Родина»,ул. Невская 13; отв. Гриновецкая Е.В., Каминская Е.Ю,
Скворцова В.Л., звукорежиссер Майер А.А.

	привлечены волонтеры-добровольцы из 4-х отрядов , а также 4 наставника молодежи- в мастер-классах, 4 к  организация выставки художественного декоративно-прикладного творчества . 450 участников фестиваля, 50 организаторов и волонтеров ,9 наставников-в составе жюри,приглашено  2-СМИ, 1 телеканал МТВ, 1видеооператор, 1блогер
	С помощью интегрированного 
Благотворительного фестиваля 
«Таланты Волгограда-2023»,
к Проекту привлечены подростки 
и молодежб- участники творческих
коллективов. К организация и 
проведению мастер- классо
 «Школы Мастеров» привлечены
волонтеры-добровольцы из отрядов
 «Творческий десант»,
 «Друзья _из_Кра», МФЮА,
студенты ВГК им. П. А. Серебрякова
 а также наставники молодежи,
к  организация выставки
художественного декоративно-
прикладного творчества и 
«Благотворительного маркета» 
в пользу подростков и молодежи ЦСР 
«Теплый дом», привлечены
 специалисты по работе с 
молодежью с ОВЗ и добровольцы
 Проекта. Участники фестиваля,
организаторы и волонтеры 
получили опыт участия в 
фольклорном ансамбле, игре 
на перкуссионных инструментах, 
изготовлении оберегов и 
художественной росписи по дереву.


	9 декабря
	Молодежная танцевальная вечеринка «Танцуй, Россия!», посвященная Международному Дню волонтеров, для волонтеров и добровольцев и Тим -лидеров студенческих команд.
	МБУ МЦ «Родина»,ул. Невская 13; (Центральный район) отв. Барсуков Д.А.
МБУ МДЦ «Ровесник», ул. Им. 50-летия Октября (Красноармейский район) отв. Самитов Р.Р.
	В 2-х танцевальных вечеринках (Центральный и Красноармейский район),приняло участие
Более 100 человек ,опубликовано в соцсетях более 1000 фотографий. Сделано 2 публикации
	Мотивирующее развлекательное 
досуговое мероприятие с модным 
диджеем, игровой конкурсной 
программой и награждением 
волонтеров и добровольцев, 
в т.ч. с ОВЗ, а также Тим-лидеров
студенческих команд, принявших 
участие в организации фестиваля и 
мастер-классах «Школы мастеров»,
 с помощью размещенных в соцсетях 
фотографий и видео с участием 
волонтеров, к Проекту привлечено
 внимание большого круга молодежи
 Волгограда и Волгоградской области


	23-24 дек
	«Школа Мастеров»
Темы «Народные традиции «Новогодья». Зимние народные обряды и праздники. Народные игры и забавы на открытом воздухе. Банк идей.. Креатив-лайк, подписка!». Коворкинг проводит Капля О.В., практикум «Креативный Дед Мороз»-Гриновецкая Е.В.
	Коворкинг проведен в МБУ МЦ «Родина» (Центральный район),»Русская Усадьба» ЦСР «Теплый дом» (Краснооктябрьский район),отв. Гриновецкая Е.В., Капля О.В., Строева Е.А., Площадки с наряженными елками Волгограда
Отв-Барсуков Д.А.
	7 инноваций в «Банке креативных идей», 250 участников Школы Мастеров получили теоретические знания о народных зимних праздниках, обрядах и традициях- очно, 4 наставника,500 человек-онлайн по видео-конференции,75 приняли участие в создании креативного образа Деда Мороза,  50 прошли практику в роли Дедов Морозов и Снегурочек, 50  инноваторов пополнили свои микроблоги новыми фотографиями, сдали промежуточный экзамен по темам Школы Мастеров, приняли участие в практикуме «Креативный Дед Мороз», участвовали в  мини-игровых программах у елок Волгограда  , взяли 20 Новогодних интервью у молодых волгоградцев на тему «Как вы хотели бы встретить Новый год?», раздали молодежи 500 приглашений в Школу Мастеров 50 буклетов с программой мероприятий.
	Наполняется «Банк креативных идей»,
 участники Школы Мастеров
 получили теоретические знания 
о народных зимних праздниках, 
обрядах и традициях, приняли
 участие в создании креативного
 образа Деда Мороза, связанного с
 их будущей профессией, прошли 
практику в роли Дедов Морозов и 
Снегурочек, поздравляя волгоградцев
 с наступающим Новым годом, 
инноваторы пополнили свои 
микроблоги новыми фотографиями, 
сдали промежуточный экзамен по 
темам Школы Мастеров, приняли 
участие в практикуме
 «Креативный Дед Мороз»
, провели мини-игровые программы
 у елок Волгограда с поздравлениями
 и фотографиями, взяли Новогоднее
 интервью у молодых волгоградцев 
на тему «Как вы хотели бы встретить 
Новый год?», раздали молодежи
 приглашения в Школу Мастеров 
и буклеты с программой мероприятий.




Срок реализации: бессрочно
[bookmark: _Hlk172052824]Сумма запланированных расходов: 2064607.00 руб
Общая сумма использованных средств составила 2642355,00 руб (включая поддержку партнеров ,выраженную в денежном эквиваленте, и работу волонтеров на сумму 200 000,00 руб)

